## 0528补充需求及计划
模块 | 功能点及详细需求 | 版本计划 | 交付计划
性能可视化和问题反馈系统 | WANFi平台已有仪表盘可显示设备，终端，用户，警报等的状态信息，所以该功能模块做如下改进 | - | 交付日期：2025/6/20
| 仪表盘隐藏网关，交换机，OLTs项 | 发布日期：2025/6/6 版本号：1.0.16
增加警报信息的详细列表
组网机制 | 增加MESH组网的配置项
增加Roaming组网的配置项
安全与权限 | 增加负载均衡的接入用户数量控制配置项
增加白名单的配置项
发票及账单系统 | C端增加账单(invoice)下载功能： | 发布日期：2025/6/13 版本号： 1.0.17
账单支持PDF格式，用户可自助下载
邮件自动推送账单：
包含费用明细、用户名称，触发条件为购买套餐或者充值
套餐流量不足或余额不足邮件提醒：
当用户购买的套餐流量或者余额达到设置的阈值，发送提醒邮件，阈值在配置文件中可配置